## Hoja1
|  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  |  |  | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie.
Nº |  | Actividades | Responsable | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09
1 | WEEK 1 | Extracción y descarga de datos | Team | bar: 2022-08-16
2 |  | Análisis preliminar (Nombre de columnas y tipos de datos) | Team | bar: 2022-08-16
3 |  | Definición de Problemática, objetivos y alcance | Team | bar: 2022-08-17
4 |  | Definición de KPI's | Team | bar: 2022-08-17
5 |  | Establecer metodología de trabajo (Reuniones, entregables, roles, responsabilidades y cronograma) | Team | bar: 2022-08-18
6 |  | Determinar Stack Tecnológico | Team | bar: 2022-08-18
7 |  | Weekly: Presentación de entregables al P.O. (lista de actividades y cronograma) | Team | bar: 2022-08-19
Entregable: Propuesta de Solución
8 | WEEK 2 | Automatizar la ingestión de los datos | Data Engineer | bar: 2022-08-22
9 |  | Renombrar columnas con títulos codificables e intuitivos | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
10 |  | Seleccionar y organizar columnas | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
11 |  | Convertir las columnas con información de fechas en un objeto datetime | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
12 |  | Corregir inconsistencias ortográficas | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
13 |  | Detectar, revisar y decidir técnica de imputación de NaN | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
14 |  | Detectar, revisar y reemplazar outlier | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
15 |  | Integrar datasets con pandas | Data Scientist | bar: 2022-08-22 to 2022-08-24
16 |  | Guardar y cargar los datasets(versión final) | Data Engineer | bar: 2022-08-23 to 2022-08-24
17 |  | Crear la base de datos y las credenciales de usuario(Dasta Warehouse) | Data Engineer | bar: 2022-08-23 to 2022-08-24
18 |  | Establecer arquitectura y configuraciones de tablas | Data Engineer | bar: 2022-08-23 to 2022-08-24
19 |  | Weekly: Presentación de entregables al P.O. | Team | bar: 2022-08-25 to 2022-08-26
Entregable: Reporte y diagramas entidad-relación de tablas
20 | WEEK 3 | Extraer el data set desde el Datawarehouse | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
21 |  | Preparar la data | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
22 |  | Seleccionar el modelo | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
23 |  | Entrenar el modelo | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
24 |  | Evaluar el performance del modelo | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
25 |  | Ajustar los parámetros (Parameter Tuning) | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
26 |  | Realizar predicciones | Machine Learning Engineer | bar: 2022-08-29 to 2022-08-31
27 |  | Realizar las visualizaciones del dashboard | Data Scientist | bar: 2022-08-30 to 2022-08-31
28 |  | Weekly: Presentación de entregables al P.O. | Team | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02
Entregable: Descripción modelo y demostración del modelo
29 | WEEK 4 | Realizar el layout y estilos de nuestra app | Developer | bar: 2022-09-05 to 2022-09-07
30 |  | Realizar las funciones Callback | Developer | bar: 2022-09-05 to 2022-09-07
31 |  | Efectuar testeo | Developer | bar: 2022-09-05 to 2022-09-07
32 |  | Desplegar la app | Developer | bar: 2022-09-05 to 2022-09-07
33 |  | Weekly: Presentación de entregables al P.O. | Team | bar: 2022-09-08 to 2022-09-09
Entregable Final : Descripción modelo y demostración del modelo